

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานของท้องถิ่นเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยการรวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

หวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้สามารถนำไปใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

สุทัศน์ พูลเสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

**สารบัญ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **หน้า** |
| ส่วนที่ 1 บทนำ | 1 |
| ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม |  |
| - บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม | 4 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 7 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 8 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 12 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 14 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 23 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ | 25 |
| - โครงการพัฒนาจากหน่วยงานอื่น | 31 |

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร**

**(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ)**

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1) เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้สำหรับการเกษตร อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

2) เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

**แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค** | **ส.ค..** | **ก.ย.** |
| 1. | ขุดลอกเหมืองส่งน้ำบ้านหนองนกไข่ หมู่ที่ 5 | ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ สภาพเดิมขนาดปากขอบบนกว้าง 4.00 เมตร ปากขอบล่างกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.90 เมตร โดยทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากขอบบนกว้าง 4.50 เมตร ปากขอบล่างกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ระยะทางยาว 1,107 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด 3,238 ลูกบาศก์เมตรพร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80X1.00 เมตร จำนวน 6 จุด รวม 36 ท่อน และวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00X1.00 เมตร จำนวน 3 ท่อน (เพิ่มเติมของเดิม) | 197,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ | กำจัดวัชพืชหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมทั้งการพ่นสารเคมีทำลายวัชพืชและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง | 80,000 | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร**

**(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)**

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1) เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สามารถใช้การได้ทุกฤดูกาล

2) ให้มีระบบไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนและการเกษตรอย่างทั่วถึง

3) เพื่อให้บริการเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชน

**แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| ผลผลิต | งบประมาณ | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ปรับปรุงถนนสายท่าเสาร์ -หัวลำภูตก หมู่ที่ 6 | ปรับปรุงถนนโดยการเกรดปรับแต่งชั้นพื้นทางเดิมตลอดสาย และใช้ หินคลุกทำผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือให้ได้ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 202 ลูกบาศก์เมตร ระยะทางยาว 320 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่น | 136,000 | ม.6 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านลำคลอง (ซอยบ้านจ่ารูญ)หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเกรดปรับแต่งชั้นพื้นทางเดิมและบดอัดแน่นพร้อมลงทรายหยาบกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ระยะทางยาว 320 เมตร และ ลงวัสดุหินคลุก ทำไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 368,000 | ม.7 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แนวทางการพัฒนาที่ 2 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | 1) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ  2) จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน  - แผนกแรงต่ำภายนอก ถนนสายหัวไทร - เขาพังไกร (สายเก่า) ช่วงจากหน้าบ้านายนิคม - ถนนเลี่ยงเมืองหัวไทร หมู่ที่ 1 โดยปักเสาพาดสายขนาด 8 เมตร จำนวน 10 ต้น พร้อมพาดสายขนาด 50A,50AW ระยะทาง 800 เมตร และแผนกพาดสายไฟฟ้าถนน/สาธารณะ โดยพาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 25AW ตร.มม.ระยะทาง 1,320 เมตร  - แผนกพาดสายไฟฟ้าถนน/สาธารณะ ถนนสายบางไร่ – ศาลาแก้ว (853) ช่วงจากสามแยกวัดออก - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 โดยพาดสายหุ้มฉนวนขนาด 25AW ตร.มม.ระยะทาง 1,340 เมตร พร้อมปักเสาขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ต้น | 480,000 | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - แผนกพาดสายไฟฟ้าถนน/สาธารณะ ถนนสายบางไร่ – ศาลาแก้ว (853) ช่วงหน้าฟาร์มชูเมือง หมู่ที่ 5 โดยพาดสายหุ้มฉนวนขนาด 25AW ตร.มม. ระยะทาง 200 เมตร  - แผนกพาดสายไฟฟ้าถนน/สาธารณะ ถนนสายท่าเสาร์ - โคกหลวงหมู่ที่ 6 โดยพาดสายหุ้มฉนวนขนาด 25AW ตร.มม.ระยะทาง 640 เมตร  - แผนกพาดสายไฟฟ้าถนน/สาธารณะ ถนนซอยสราญสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร โดยพาดสายหุ้มฉนวนขนาด 25AW ตร.มม.ระยะทาง 440 เมตร  - แผนกพาดสายไฟฟ้าถนน/สาธารณะ ถนนสายหลังตลาดเกษตร (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 10 ตำบลหัวไทร โดยพาดสายหุ้มฉนวนขนาด 25AW ตร.มม.ระยะทาง 1,300 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและอุปกรณ์ | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน

2) เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ฝึกอาชีพและสร้างเสริมอาชีพให้ประชาชน | จัดฝึกอบรมอาชีพตามความสนใจ ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ | 50,000 | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มอาชีพ | สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพด้านต่างๆในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | 500,000  (งบเศรษฐกิจชุมชน) | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตำบล เช่น ค่าวัสดุ และอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหาร | 20,000 | ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | สนับสนุนการจัดงานวันเกษตร (ของดีอำเภอหัวไทร) | สนับสนุนการจัดงานวันเกษตร (ของดีอำเภอ หัวไทร) | - | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดตั้งศูนย์ประสานท่องเที่ยวแบบครบวงจร | จัดตั้งศูนย์ประสานท่องเที่ยวแบบครบวงจร | 20,000 | ที่ทำการ อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น | ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามหลักสูตรที่ ททท. กำหนด | 30,000 | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ เป็นต้น | 30,000 | ที่ทำการ อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร**

**(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม)**

**วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์**

เพื่อให้การบริการทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน

เพื่อพัฒนาให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยให้ประชาชน

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่น

เพื่อลดปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุข

เพื่อให้บริการเกี่ยวกับสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การสังคมสงเคราะห์ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

**แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 | 150,000 | ที่ทำการ อบต. | สำนักงานปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน | จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ อบต. หัวไทร | 100,000 | ที่ทำการ  อบต. | สำนักงานปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนค่าจ้างครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย | อุดหนุนค่าจ้างให้ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ให้แก่ ร.ร. บ้านศาลาแก้ว | 60,960 | ร.ร.  บ้านศาลาแก้ว | สำนักงานปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) | - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์ฯ สังกัดอบต.  - สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนระดับประถมสังกัดคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต. หัวไทร | 922,040 | ในเขตพื้นที่ อบต. หัวไทร | สำนักงานปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | สนับสนุนอาหารกลางวัน | - สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์ฯสังกัด อบต. หัวไทร  - อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับประถมสังกัดคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตพื้นที่ อบต. หัวไทร | 1,367,600 | ในเขตพื้นที่  อบต. หัวไทร | สำนักงานปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กเล็ก | - สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเด็กและเยาวชน  - สนับสนุนวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. หัวไทร | 60,000 | ในเขตพื้นที่  อบต. หัวไทร | สำนักงานปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยให้แก่ประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | อินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อประชาชน | ค่าเช่าคู่สายอินเตอร์เน็ตตำบล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอินเตอร์เน็ตตำบล | 45,000 | ที่ทำการ  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดทำวารสาร อบต. | จัดทำวารสาร อบต. (จำนวนเล่ม/ฉบับและระยะเวลาตามความเหมาะสม) | 120,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน และที่ทำการ อบต.หัวไทร รวม 13 แห่ง วันละ 2 ฉบับ/วัน | 95,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ปรับปรุงเว็ปไซด์ อบต. | ปรับปรุงเว็ปไซด์ อบต.ให้ทันสมัยและมีองค์ความรู้ครอบคลุมทุกด้าน | 20,000 | ที่ทำการ  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนร่วมกับ กศน.อำเภอหัวไทร | - | ที่ทำการ  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | พ.ศ. 2553 | | | พ.ศ. 2554 | | | | | | | | |
| ผลผลิต | งบประมาณ | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา วัดในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | 25,000 | วัดในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ | จัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชา | 5,000 | จ.นครศรีฯ | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (อาบน้ำผู้สูงอายุ) | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และอาบน้ำผู้สูงอายุให้แก่ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน (หมู่บ้านละ 7,500 บาท) | 90,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดกิจกรรมสมโภชขวัญข้าว | จัดกิจกรรมสมโภชขวัญข้าวที่วัดออก บ้านศาลาแก้ว ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 6 | 70,000 | ม.3 | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ | สนับสนุนการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ เช่น ค่าจัดทำทำหฺมฺรับและขบวนแห่หฺมฺรับ เดือนสิบ | 10,000 | จ.นครศรีฯ | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | พ.ศ. 2553 | | | พ.ศ. 2554 | | | | | | | | |
| ผลผลิต | งบประมาณ | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค** | **ส.ค.** | **ก.ย.ก.ค.** |
| 1 | พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | อุดหนุนกิจการสาธารณสุขให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร  (หมู่บ้านละ 10,000 บาท) | 120,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | จัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกและค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย | 100,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า | 60,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้านและตำบล | สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาตามความต้องการให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้านและตำบล | 70,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. หัวไทรคัพ | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต. หัวไทร คัพ” ครั้งที่ 11 | 150,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน | จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เยาวชนและประชน ของกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. หัวไทร | 140,000 | ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์ | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ | จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนระดับอำเภอร่วมกับ อปท.อื่น ในเขตอำเภอหัวไทร | 35,000 | ในเขต  อ.หัวไทร | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดส่งนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา ที่หน่วยงานหรือ  ท้องถิ่นอื่นจัดขึ้น | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันที่หน่วยงานอื่นหรือท้องถิ่นอื่นจัดขึ้น | 80,000 | ตามความเหมาะสม | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางการพัฒนาที่ 6 สวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต. หัวไทร | 50,000 | ตามความเหมาะสม | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | 8,523,000  (รวมงบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมองค์กรสตรี | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของชมรมสตรีตำบลหัวไทร | 20,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ประชุมราษฎรกลุ่มเครือข่ายและราษฎรกลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด | จัดประชุมราษฎรกลุ่มเครือข่ายและราษฎรกลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด | 10,000 | ตามความเหมาะสม | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านยาเสพติด | ฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านยาเสพติดในเขตพื้นที่ อบต. หัวไทร | 40,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางการพัฒนาที่ 8 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์สำหรับใช้บรรเทาและป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ | 30,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. | ฝึกเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันฝ่ายพลเรือนให้กับสมาชิก อปพร. | 80,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาล ปีใหม่ | 50,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แนวทางการพัฒนาที่ 9 พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตำบลหัวไทร | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน/ชุมชน ในโอกาสวันสำคัญทางราชการ | 72,000 | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายจราจร | จัดทำป้ายจราจร ป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอยต่างๆ ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | 100,000 | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร**

**(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)**

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การกำจัดบำบัดขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย | สนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ คนละ 1 ต้น/ปี | 40,000 | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดเก็บ/ขนขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตชุมชน | - จัดเก็บ/ขนขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตชุมชนตามแผนผังที่ได้กำหนดไว้  - ค่าเช่าที่ดินหรือค่าธรรมเนียมทิ้งขยะและ สิ่งปฏิกูล | 130,000 | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย | ส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะและการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ใหม่ | 40,000 | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อถังขยะ | จัดซื้อถังขยะพลาสติก (ถังเคมี) ขนาด 120 ลิตร แบบมีหูหิ้ว (ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด) | 50,000 | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร**

**(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ)**

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

2) เพื่อให้การบริหารจัดการ และบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดทำแผนพัฒนา อบต. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. เช่น ค่าจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | 60,000 | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี/  เพิ่มเติม | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม | 15,000 | ที่ทำการ  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน | 10,000 | ที่ทำการ  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | อบต.สัญจร | จัดกิจกรรม อบต.สัญจร เช่น การประชุมสภา อบต. การออกให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ ฯลฯ | 50,000 | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช.2ค. และข้อมูลสถิติต่างๆ | สนับสนุนค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล จปฐ. และ ค่าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ | 35,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน | 10,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดกิจกรรมจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ | 4,000 | อ.หัวไทร | สำนักงาน ปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | สัมมนาอาสาพัฒนาชุมชน (อช. เต็มพื้นที่) | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสัมมนาอาสาพัฒนาชุมชน (อช. เต็มพื้นที่) | 15,000 | อ.หัวไทร | สำนักงาน ปลัดอบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร | จัดฝึกอบรมและสัมมนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 50,000 | ตามความเหมาะสม | อบต.หัวไทร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ทัศนศึกษาดูงานบุคลากร | จัดทัศนศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างอบต. | 100,000 | ตามความเหมาะสม | อบต.หัวไทร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชน | จัดทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชน | 70,000 | ตามความเหมาะสม | อบต.หัวไทร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สนับสนุนทุนการศึกษาให้บุคลากร | สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต. | 240,000 | สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน | อบต.หัวไทร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แนวทางการพัฒนาที่ 3** **พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่อบต.จัดเก็บเอง | 20,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 450,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | ออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ทุกหมู่บ้าน | 20,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดทำบอร์ดและโครงสร้างองค์กร | จัดทำบอร์ด / ป้ายต่างๆ / โครงสร้างองค์กร (ตามแบบที่ อบต.หัวไทร กำหนด) | 50,000 | ที่ทำการ อบต.หัวไทร | สนง.ปลัด , ส่วนการคลัง, ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แนวทางการพัฒนาที่ 4**  **พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และมีสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการบริการของประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ | จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 3 ตู้ (ตามราคาท้องตลาด) | 15,600 | ที่ทำการ อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด, ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต. | - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต. เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งพื้นที่ ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  - ค่าใช้จ่ายในการถมดินปรับแต่งพื้นที่ขนาดกว้าง 37 เมตร ยาว 235 เมตร ระดับความลึก 1 เมตร (โดยเฉลี่ย) หรือให้ได้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 10,618 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยอัดแน่น | 900,000 | ที่ทำการ อบต.หัวไทร | สำนักงานปลัด, ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แนวทางการพัฒนาที่ 5**  **ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| ผลผลิต | งบประมาณ | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | รณรงค์การเลือกตั้งทุกระดับ | รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทุกระดับให้ทั่วถึงทั้งตำบล | 30,000 | ในเขตพื้นที่  อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย | จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย | 30,000 | ที่ทำการ อบต.หัวไทร | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

**(โครงการพัฒนาจากหน่วยงานอื่นหรือบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร)**

**(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)**

**แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| ผลผลิต | งบประมาณ | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลี่ยงเมือง – เขตเทศบาลหัวไทร (หลังตลาดเกษตร ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 10 ตำบลหัวไทร | ปรับปรุงถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 920 เมตร ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 1,122,000 | ม.10  ต.หัวไทร | อบจ.นศ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางไร่ – บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 1,000,000 | ม.8  ต.หัวไทร | อบจ.นศ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านทะเลปัง – บ้านอิมอญ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวไทร ต่อเขตตำบลทรายขาว (ตอนที่ 3 บ้านบัวผุด – บ้านท่าเสม็ด) | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 790 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,950 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,000,000 | ม.9  ต.หัวไทร | อบจ.นศ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 สาย นครศรีธรรมราช – อ.สทิงพระ ตอน 3 ระหว่าง กม. 46 + 500.000 – กม.60 + 096.393 (เขาพระบาท – ตลาดหัวไทร) | ก่อสร้างขยายทางเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางยาวประมาณ 13.596 กิโลเมตร | 490,000,000 | เขาพระบาท – แยกหน้าศาล | กรมทางหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

**(โครงการพัฒนาจากหน่วยงานอื่นหรือบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร)**

**(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม)**

**แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| ผลผลิต | งบประมาณ | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ  - การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์  - สนับสนุนงบประมาณหน่วยบริการสาธารณสุข  - การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น  - การบริหารกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบบริหาร | 420,000  (สปสช. สนับสนุนในอัตราเหมาจ่าย 40 บาท/คน และ อบต.สมทบ เป็นเงิน 97,000 บาท) | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | คณะกรรมการกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต.หัวไทร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2553** | | | **พ.ศ. 2554** | | | | | | | | |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | ตำบลสุขภาวะ | ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา | 200,000  (งบประมาณสสส. ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมกับ อบต.ขุนทะเล) | ในเขตพื้นที่ อบต.หัวไทร | คณะกรรมการโครงการตำบลสุขภาวะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |